## Proyectos
ID | Tipo | Cliente | Proyecto | Tareas | Deadline | Estatus | Owner | Email
| Propuesta | Cementos Melón | Sistemática Comercial | Elaboración de propuesta | 2025-02-10 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Reunión de validación estrategia bajada a equipos | 2025-03-10 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Validación manual | 2025-03-10 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista definición "Macro Proceso" (Luis) | 2025-03-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista definición "Macro Proceso" (Jaime) | 2025-03-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos inducción hotelería | 2025-09-29 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Cultura de Servicio | 2025-10-05 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Sprint/BioNet | Modelo de atención | Propuesta financiera | 2025-06-10 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Habilitación Colaboradores | 2025-10-05 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Revisión de contenidos | 2025-10-05 | Finalizado | Encargados de Hotel | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Validación contenidos + agregar info propia de cada hotel por parte de los Encargados de Personas de cada Hotel | 2025-11-03 | Iniciado | Encargados de Hotel | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Elaboración de propuesta | 2025-07-10 | Finalizado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 1 módulo | 2025-07-11 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/Meli | Liderazgo 4x4 | Propuesta enviada ($4.300.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/Starbuks | Modelo de Atención | Propuesta enviada ($6.200.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/Construmart | Construmart - Estudio Cultura | Propuesta ($22.653.200) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/BioNet | Pilares de atención | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial laboratorio | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Xentra/Adium | Sistemática Comercial oncología | Propuesta enviada ($5.700.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Xentra/Entel | Manual de Instructores | Propuesta enviada | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Meikitisy/Honda | Mistery Shoper | Propuesta enviada ($5.000.000) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Meikitisy/AcidLabs | Venta consultiva | Propuesta enviada ($2.527.040) | 2025-09-15 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | Bowler | Actualización | 2025-09-23 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Reunión de levantamiento sugerencias nuevos entregables | 2025-10-24 | Finalizado | Daniela Romo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/BioNet | Modelo de atención | Elaboración de propuesta | 2025-10-02 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Construcción matriz de conocimiento experto (x2) | 2025-10-02 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Diseño de formación | 2025-10-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Validación de contenidos | 2025-10-10 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Validación contenidos Rol de Aux. Aseo / Mucama (con jefes del área) | 2025-11-10 | No iniciado | Encargados de Hotel | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 1 (Luis) | 2025-10-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 1 (Jaime) | 2025-10-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 2 (Luis) | 2025-10-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 2 (Jaime) | 2025-10-11 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Preparación versión final PPT, manuales y evaluaciones | 2025-11-05 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Imiflex | Comercial | Seguimiento reunión de presentación ($2.700.000 / $6.300.000) | 2025-11-13 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Reclutamiento | 2025-10-14 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Entrevistas | 2025-10-17 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Reunión 14 de Octubre (Levantamiento) | 2025-10-14 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Kick Off Nuevo proceso de Inducción + Piloto Coaching rol de Aux Aseo. | 2025-11-05 | No iniciado | Daniela Romo | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Armar Gantt y validar | 2025-10-15 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación Modelo Instructores | Armar presentación según lineamientos | 2025-10-15 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | eContact | Modelo Comercial | Armar presentación visual | 2025-10-16 | Finalizado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Ejecución de formación | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Arreglos gráficos | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Manual Instructores | Entrega final | 2025-10-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Seguimiento propuesta | 2025-10-17 | Finalizado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Meikitisy/Honda | Mistery Shoper | Seguimiento | 2025-10-17 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Envío de candidatos | 2025-10-20 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Nobel Biocare | Informe Proyectos 2025 Xentra | Armar Informe | 2025-10-17 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | eContact | Modelo Comercial | Agendar reunión de presentación de propuesta | 2025-10-20 | Iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Nobel Biocare | Dashboard | Revisión cuenta Power BI otorgada por la empresa | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Validar el concept art | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 1 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 1 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 2 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 2 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo caso 3 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar evaluación módulo 3 | 2025-10-20 | Finalizado | Rafael Vega | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Reunión de traspaso (habilitación) presentaciones a Encargados de Personas de cada Hotel | 2025-11-10 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Sprint/Construmart | Construmart - Estudio Cultura | Presentación propuesta | 2025-10-20 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Desarrollo contenidos Rol de Aux. Aseo / Mucama | 2025-11-13 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Entrevistas con cliente | 2025-10-27 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrega de documentación (descriptor cargo, perfil, etc) a consultores | 2025-10-20 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | eContact | Modelo Comercial | Agendar reunión de presentación de propuesta | 2025-10-20 | Iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Armar propuesta Técnica | 2025-10-21 | Finalizado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Prueba Actualizacion | Prueba Actualizacion | 2025-10-21 | Iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Licitación modelo gestión instructores | Armar propuesta Técnica | 2025-10-21 | Finalizado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Propuesta | Komatsu-Cummins | Prueba Actualizacion | Prueba Actualizacion | 2025-10-21 | Iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Cromtek | Sistemática Comercial | Entrega de informe | 2025-10-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollar mapa | 2025-10-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Kick Off con Luis y Jaime | 2025-10-24 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Evaluación psicolaboral | 2025-10-30 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Construcción versión final (mas resumida, no tan extensa, más práctica) | 2025-11-13 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Reunión entendimiento del rol (Luis) | 2025-10-27 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Reunión entendimiento del rol (Jaime) | 2025-10-27 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Reunión definición expectativas con Jefe directo | 2025-10-27 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Diseño gráfico presentacion inducción completa (todos los módulos) | 2025-11-13 | Finalizado | Jorge García (Sprint) | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 2 módulo | 2025-11-14 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Smart Mining | Headhunting Full Stack | Cierre y facturación | 2025-11-14 | No iniciado | Loreto Naranjo | loreto.naranjo@gmail.com
| Proyecto | Promet | Onboarding | Piloto nuevo modelo inducción (foco mucamas) | 2025-11-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 3 (Luis) | 2025-11-17 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 3 (Jaime) | 2025-11-17 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 4 (Luis) | 2025-11-17 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Entrevista apertura etapa 4 (Jaime) | 2025-11-17 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Desarrollo objeto E-learning 3 módulo | 2025-11-21 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Focus Group 1: Cliente interno: Área Ventas | 2025-11-24 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Focus Group 2: Cliente interno: Áreas técnica | 2025-11-24 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Acompañamiento online/presencial a reuniones guiadas por Luis | 2025-11-24 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Acompañamiento online/presencial a reuniones guiadas por Jaime | 2025-11-24 | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Nobel Biocare | E-Learning CST | Lanzamiento | 2025-11-28 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Lanzamiento |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Ajustes matriz de conocimiento Luis |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Ajustes matriz de conocimiento Jaime |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación matriz final Luis |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación matriz final Jaime |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación ambas matrices finales con jefatura |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Ajustes y entrega final matriz Luis |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Ajustes y entrega final matriz Jaime |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación matriz con Luis |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación matriz con Jaime |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Validación ambas matrices con jefatura |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Komatsu-Cummins | Legacy x2 ( Luis + Jaime) | Traspaso Matriz a desarrollo Audiovisual |  | On hold | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Validación contenidos Kick Off | 2025-10-10 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Citación a Kick Off | 2025-10-20 | Finalizado | Marcela Suarez | msuarez@schilling.cl
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Envío información Data Lake para desarrollo presentaciones a Cristóbal Alfaro | 2025-10-30 | Finalizado | Alejandro Riquelme | ariquelme@schilling.cl
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Desarrollo PPT Kick off General Kick off para los Champions | 2025-11-02 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Desarrollo PPT Entrenamiento Modelo Operativo Champions (a.k.a Embajador TI) | 2025-11-02 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Desarrollo PPT Entrenamiento Herramientas de Comunicación y Liderazgo Champions (a.k.a Formador de Formadores TI) | 2025-11-02 | Iniciado | Osvaldo Muñoz | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Kick Off Champions | 2025-11-03 | Finalizado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Kick Off General | 2025-11-07 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Citación a Talleres Champions | 2025-11-07 | No iniciado | Marcela Suarez | msuarez@schilling.cl
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Citación a Talleres por Área | 2025-11-14 | No iniciado | Marcela Suarez | msuarez@schilling.cl
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Desarrollo de manual del Champion (Modelo Operativo) | 2025-11-17 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación Modelo Operativo Champions (1 sesión x 4 horas presencial) | 2025-11-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Formación Herramientas de Comunicación y Liderazgo Champions (1 sesión x 4 horas presencial) | 2025-11-17 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño Taller de Sensibilización por área | 2025-11-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Diseño taller de Uso de Datos | 2025-11-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Ejecución Talleres de Sensibilización por área (10 sesiones - 1 por área - 2 horas - modalidad por definir) | 2025-11-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Ejecución Talleres de Uso de Datos por área (10 sesiones - 1 por área - 2 horas - modalidad por definir) | 2025-11-24 | No iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Reunión de Seguimiento 1 (online) | 2025-12-01 | No iniciado | Juan Cristóbal | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Proyecto | Ópticas Schilling | Data Lake | Reunión de Seguimiento 2 (online) | 2025-12-15 | No iniciado | Juan Cristóbal | cristobal.alfaro.s@outlook.com
| Propuesta | Cementos Bío Bío | Sistemática Comercial | Envío de Propuesta | 2025-11-03 | Iniciado | Cristóbal Alfaro | cristobal.alfaro.s@outlook.com

## Enlaces
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQCLX_7PvU7qhaYZ14_nRcVhsTciJDiq1ibWxJbZ6Bq5FjAz3-Lc0JJX7bqeLcdDVRX5phGY6_xQ5_C/pub?gid=980611467&single=true&output=csv | Link CVS de esta BBDD en Config.js